## Ark1
Annoncering/oversigt over byggeudbud i Vordingborg Kommune
Interesseret i at blive indbudt til budrunde/licitation: Send mail til byggeudbud@vordingborg.dk med oplysninger om hvilket arbejde der er interessant samt kontaktoplysninger om firmaet. Husk at påføre postadresse og cvr-nr. i mailen Anlæg og Ejendomme forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de interesserede firmaer. Som udgangspunkt indbydes 3-5 firmaer til at afgive tilbud. De firmaer der bliver udvalgt får besked når tilmeldingsfristen er udløbet og senest ved udbudstidspunktet. Du skal først afgive tilbud, når du har fået besked på, at du er udvalgt.
Kolonne fjernes | [8 empty] | Kolonne fjernes
på hjemmesiden | [8 empty] | på hjemmesiden
Opdateret d. 22/1-26
Acadre sag | Ejendom | Arbejde | Entreprise | Link til udbudsmateriale | Frist for tilmelding | Udbudstidspunkt | Forventet byggestart | Forventet aflevering | Kontaktperson | Udførende entreprenør
| Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus Algade 63 4760 Vordingborg | Brandsikringsforanstaltninger | Hovedentreprise | Udbudsmateriale | Udløbet d. 11/12-25 | Uge 47 - 50, 2025 | Uge 4, 2026 | 2026-06-05
| Mern Børnehus Kalvehavevej 21 4735 Mern | Nye ressourcepladser og §83 tilbud | Fagentreprise: A - Tømrerarbejdet B - Murerarbejdet C - EL-arbejdet D - Malerarbejdet E- VVS- og Ventilationsarbejdet | Udbudsmateriale | Udløbet d. 29/10-25 | Uge 44 - 46, 2025 | Uge 47, 2025 | Uge 17, 2026 | Kirsten Pedersen
| Marienberg skole Parkvænget 12 4760 Vordingborg | Renovering og indretning af 2. sal på Marienberg skole | Hovedentreprise | Udbudsmateriale | Udløbet d. 3/10-25 | Uge 41 Licitation d. 02/02-26 | 2026-02-06 | 2026-12-23 | Jonas Mohr Fjordager
| Arkiv Valdalsvænge 1 4760 Vordingborg | Nyindretning i eksistrende butikslejemål til nyt paragraf 7 arkiv | Fagentreprise: A - Murerentreprise (inkl. konstruktionsstål) B - Tømrerentreprise C - Malerentreprise D - Gulventreprise E - El-entreprise (inkl. ABA) F - VVS-entreprise G - Ventilationsentreprise | Udbudsmateriale | Udløbet d. 17/9-25 | Udsendelse udbudsmateriale 19.09.2025 Licitation 20.10.2025 | 2025-10-30 | 2026-03-18 | Klaus Ingerslev Jensen
| Stege Sundhedscenter Langgade 57 4780 Stege | Stege sundhedscenter skal have renoveret bygningens klimaskærm, omfattende udskiftning af tag og renovering af murværk. Bygningens 2.sal skal miljøsaneres inden nedrivning og øvrige arbejder kan pågå. Renovering af klimaskærmen indebærer udskiftning af facadefuger, sålbænke, opretning af gesimser, udskiftning af tag og optioner på nye tagkviste mod Langgade. Bygningen er opført i 1942. Stueetagen og 1. salen er i brug til kontorer og undersøgelsesrum. 2.etagen er i dag uudnyttet men indrettet med værelser, toiletter mv. Etagen skal strippes, komplet for vægge, gulv, lofter etc. med henblik på omdannelse af etagen til et uudnyttet tagrum. Der gøres særligt opmærksom på, at nærværende byggesag pågår i- og omkring bygninger i driftsmæssig brug, hvilket stiller skærpede krav til Leverandørens / entreprenørernes ageren på byggepladsen. Der skal udvises særlige hensyn til husets brugere i form af mindst mulig støj og synlighed på byggepladsen. | Fagentrepriser: 1 - Nedrivning: - miljøsanering - nedrivningsarbejde 2 - Tømrerentreprisen: - tømrerarbejde - malerarbejde - gulvarbejde 3 - Murerentreprisen: - murerarbejde - anlægsarbejde, kloak | Tegninger | Udløbet d. 13/6-25 | Uge 25 - 28, 2025 Licitation d. 9/7-25 | Uge 32, 2025 | Uge 50, 2025 | Kirsten Pedersen
Udbudsmateriale udsendes d. 18/6-25
| TAMU Præstegårdsvej 16 4760 Vordingborg | Udskiftning af eksisterende eternittag - ca. 1.700 m² tagflade Nye taglægter Hævning af gangbro Efterisolering af loftrum - ca. 1.400 m² loftrum | Fagentreprise: Tømrerentreprise | Udbudsmateriale | Udløbet d. 25/4-25 | Licitation d. 21/5-25 | Uge 24, 2025 | Uge 32, 2025 | Sara Studsgaard | Mester Madsen, Præstø
| Støberihallerne Adelgade 20 4720 Præstø | Etablering af tekniske særinstallationer for bibliotek - ændret tidsplan. 230V installationer PDS-installationer Øvrige svagstrømsinstallationer | Fagentreprise: A - El-arbejdet | Udbudsmateriale udsendes d. 27/1-25 | Udløbet d. 20/1-25 | Uge 5-8, 2025 Licitation d. 24/2-25 | Uge 11, 2025 | Uge 26, 2025 | Klaus Ingerslev Jensen | El-Comp ApS, Vordingborg
| Støberihallerne Adelgade 20 4720 Præstø | Etablering af tekniske særinstallationer for bibliotek. 230V installationer PDS-installationer Øvrige svagstrømsinstallationer | Fagentreprise: A - El-arbejdet | Udbudsmateriale udsendes d. 2/12-24 | Udløbet d. 26/11-24 | Uge 49-51, 2024 Licitation d. 20/12-24 | Uge 3, 2025 | Uge 14, 2025 |  | Annulleret pga væsentlige ændringer i tidsplan. Erstattet af nyt udbud
| Mosegaarden Mosegårdsvej 20 4760 Vordingborg | Udbedring af brandforhold | Fagentreprise: A - Tømrerarbejdet B - Malerarbejdet C - EL-arbejdet | Udbudsmateriale | Udløbet d. 26/7-24 | Uge 31-34, 2024 | Uge 36, 2024 | Uge 51, 2024 | Kirsten Pedersen | A - Pribo Aps, Stensved B - Malermester Willi Becke ApS, Vordingborg C - El-Comp ApS, Vordingborg
| Børnehuset Elnas Minde Troldehøjvej 1 4772 Langebæk | Tag og loftrenovering | Hovedentreprise |  | Udløbet d. 12/4-24 | Uge 16-18, 2024 | Uge 22, 2024 | Uge 42, 2024 | Kirsten Pedersen | Mester Madsen, Præstø
| Knudshoved Odde | Etablering af formidlingshus | Fagentreprise: Tømrerentreprise |  | Udløbet d. 15/12-23 | Uge 51, 2023 | Uge 5, 2024 | Uge 16, 2024 | Carsten Horup
| Gåsetårnskolen - Ørslev Rynkebjerg 7 4760 Vordingborg Børnehuset Mejemarken Rynkebjerg 10 4760 Vordingborg | Fjernvarmekonvertering i Ørslev. 2 lokationer med vekslere fra 30 til 350 KW | Hovedentreprise |  | Udløbet d. 1/5-23 | Uge 19, 2023 | Uge 34, 2023 | Uge 40, 2023 | Kirsten Pedersen | Knud Jensen VVS, Præstø